## 2010 перечень
Приложение 4
Оценка выполнения
Программа экономического и социального развития Россошанского муниципального развития на 2007-2011 годы
за 1 полугодие 2010 год
| Номер мероприятия, инвест.проекта | Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Всего финансовых средств
|  |  | Утверждено по программе | выполнение (оценочно) | % исполнения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Всего по программе | 1288017.881 | 605017.1 | 46.9727
|  | по коммерческим (инвестиционным) мероприятиям | 962271 | 513840 | 53.3987
|  | по некоммерческим (социальным) мероприятиям | 325746.881 | 91177.1 | 27.9902
|  | 1. Коммерческая часть программы (инвестиционные проекты) ИТОГО | 962271 | 513840
|  | Промышленность | 579100 | 351610
| 1 | "Техническое перевооружение ОАО "Минудобрения" | 513000 | 340000
| 2 | Строительство участка помола ООО "Придонхимстрой Известь" г. Россошь, Воронежская область | 12000
| 3 | Модернизация электрофильтров ООО "Придонхимстрой Известь" г. Россошь, Воронежская область | 18000 | 50
| 4 | Модернизация производства и инженерных коммуникаций ОАО фирма "Молоко" г. Россошь, Воронежская область | 21100 | 2000
| 5 | Строительство цеха гибкой многослойной упаковки и складских помещений ООО "Дельта-пак" г. Россошь, Воронежская область | 45000 | 9560
#REF! |  | Сельское хозяйство | 197290 | 37890
#REF! | 6 | «Реконструкция свиноводческого комплекса ЗАО «Родина», с.Поповка, Поповское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 132300 | 667
| 7 | Реконструкция молочного комплекса мощностью 500 голов в с.Александровка. ООО "Россошанское", Александровское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 7200 | 7200
| 8 | Развитие молочного животноводства в ООО «БЕРЕГ», с.Терновка, Старокалитвенское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 3500 | 700
| 9 | Строительства сенажных ям, летних животноводческих лагерей, склада ОАО «Луч», с.Шекаловка, Шекаловское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 2400 | 0
| 10 | Техническое перевооружение ОАО «Южное» Жилинское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 8000 | 13000
| 11 | «Повышение объемов производства зерновых культур ». ОАО «Дубрава» с.Поддубное, Жилинское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 4100 | 0
| 12 | Модернизация и техническое перевооружение хозяйства, ООО "Берег", с.Терновка Старокалитвенское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 3650 | 750
| 13 | «Обеспечение устойчивого производства товарного подсолнечника ЗАО "Родина" Россошанского района Воронежской области на 2005-2010 годы" в рамках областной программы». ЗАО «Родина», с.Поповка Поповское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская | 600 | 0
| 14 | «Увеличение объема производства сельхозпродукции ». ОАО «Луч», с.Шекаловка Шекаловское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 28940 | 12284
| 15 | Техническое перевооружение, ОАО «Луч», с.Шекаловка Шекаловское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 4000 | 2200
| 16 | «Покупка новой техники СХА «Начало», п.Начало, Новопостояловское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 2600 | 1756
|  | Строительство жилья и инфраструктуры | 185881 | 124340
| 25 | Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу г. Россошь ул. Воровского,15 е, ЗАО «Коттедж-Индустрия» г. Россошь, Воронежская область | 135881 | 74340
| 26 | Строительство многоквартирных жилых домов. ООО «Россошанское монтажное управление» г. Россошь, Воронежская область | 50000 | 50000
|  | 2. Некоммерческая часть программы ВСЕГО | 86738 | 91177.1
| 1. Развитие социальной инфраструктуры |  | 28175 | 1217.6
| 1.2. Здравоохранение |  | 23285 | 436
| 1 | Проектирование и строительство пристройки к поликлинике по ул. Белинского г. Россошь Воронежская область | 22427 | 336
| 2 | Проектирование и строительство хирургического корпуса на 120 коек для центральной районной больницы г. Россошь, Воронежская область | 858 | 100
| 1.3. Образование |  | 1292 | 28.6
| 3 | Проектирование и строительство пристройки к МОУ СОШ №1 г.Россошь, Воронежская область | 1292 | 28.6
| 4 | Проектирование и строительство детского сада на 45 мест с. Архиповка, Архиповское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 0
|  | 1.4. Развитие физической культуры, спорта и туризма | 2600 | 275
| 5 | Проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса г. Россошь, ул. Дзержинского, 66 , Воронежская область | 2600 | 275
| 6 | Строительство многофункциональной спортивной площадки к школе №25, г.Россошь Воронежская область | 0
|  | Строительство универсальной спортивной площадки лицея № 4, г. Россошь Воронежская область | 0
|  | 1.5. Развитие культуры и сохранение культурного наследия | 998 | 478
| 7 | Капитальный ремонт Дома культуры п. Копенкина, Копенкинское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 998 | 478
| 8 | Строительство клуба в селе Новая Калитва, Новокалитвенское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 0
| 2. Развитие инфраструктуры Россошанского муниципального района |  | 106364 | 13255.8
|  | 2.1. Газификация | 39100 | 0
| 9 | Газопровод высокого и низкого давления с.Лебедь Сергеевка Морозовское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 300 | 0
| 10 | Газопровод низкого давления ул Новая х. Молодежный, Новопостояловское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 1500 | 0
| 11 | Газопровод высокого и низкого давления с. Колбинка Морозовское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 300 | 0
| 12 | Газопровод высокого и низкого давления с.Кулаковка Старокалитвенское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область (ОЦП Газифик ВО на 2006-2010 годы) | 18000 | 0
| 13 | Газопровод высокого и низкого давления п. Райновский, Копенкинское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область (ОЦП Газифик ВО на 2006-2010 годы) | 19000 | 0
| 2.2. Развитие жилищно-коммунального комплекса |  | 47264 | 13255.8
| 2.2.1. Водоснабжение |  | 17880 | 455.8
| 14 | Реконструкция системы водоснабжения села Первомайское | 14480 | 0
| 15 | Проектирование и строительство мини завода по очистке и розливу питьевой воды для муниципальных нужд с. Архиповка Архиповское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 3400 | 455.8
| 2.2.2. Строительство канализационных сетей |  | 24929 | 12800
| 16 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от головной КНС до очистных сооружений в г.Россошь Россошанский муниципальный район | 24929 | 12800
2.2.3.Строительство и реконструкция электрических сетей
| 2.2.4. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |  | 4455 | 0
| 17 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском поселении город Россошь, Воронежская область | 0 | 0
| 18 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Александровском сельском поселении Россошанского муниципального района | 1270 | 0
| 19 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Алейниковском сельском поселении Россошанского муниципального района | 2245
| 20 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Шекаловском сельском поселении Россошанского муниципального района | 940
| 21 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Новокалитвенском сельском поселении Россошанского муниципального района | 0
| 2.2.5 Реконструкция и стоитнльство котельных |  | 0 | 0
| 22 | Проектирование и строительство газовой котельной по ул. Линейной, 15а, г. Россошь, Воронежская область | 0
| 2.3. Развите транспорта и связи |  | 20000 | 0
| 23 | Завершение строительства дороги "Восточный обход г. Россошь" Россошанский район, Воронежская область | 20000
3. Экология
| 4. Прочее |  | 191207.881 | 76703.7
| 24 | Переселение граждан, проживающих на территории города Россошь Воронежской области, из аварийного жилищного фонда на 2008-2011 годы" | 134301.881 | 73460
| 25 | «Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010г.г.» | 48013 | 0
| 26 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 4039 | 1344.2
| 27 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности | 4854 | 1899.5